#  Приложение 3

# План мероприятий

# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБУ ДО « ДЮСШ Зеленчукского муниципального района» на 2022–2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеэтапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.
3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | ноябрь | Анурова Л.А. директорГололобов Н.В. зам.директора поУВР |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБУДО« МБУДО ДЮСШ ЗМР» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ ЗМР»
2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в в МБУ ДО «ДЮСШ ЗМР»
3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ ЗМР»
4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества
5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа)
 | ноябрь | Анурова Л.А. директорГололобов Н.В. зам. директора поУВР  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | ноябрь | Гололобов Н.В. зам. директора по УВР, координатор проекта |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | ноябрь | Анурова Л.А. директорГололобов Н.В. зам. директора по УВР, координатор проекта |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.

(Например, « Тренер-преподаватель-воспитанник».) | декабрь | Гололобов Н.В зам. директора по УВР, координатор проекта.Черенкевич Ю.А.куратор проекта |
| Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительских собраний.
3. Информирование на сайте школы.
4. Информирование внешней среды.

(все вместе или на выбор) | декабрь | Гололобов Н.В зам. директора по УВР, координатор проекта.Черенкевич Ю.А.куратор проекта. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители.
 | декабрь | Гололобов Н.В зам. директора по УВР, координатор проекта.Черенкевич Ю.А.куратор проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет.
2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.
 | ноябрь - декабрь |  |
| Формированиебазы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся.
 | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В зам. директора по УВР, координатор проекта.Черенкевич Ю.А.куратор проекта |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 1. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных

наставников. | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| Формированиебазы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
 | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.  | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для  обучения наставников и их сопровождения. |  | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и  графиков обучения наставников. | ноябрь - декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение |  декабрь |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.
 | декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждениинаставнических пар/групп». | декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 2. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальные траектории обучения. | декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 1. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.
 | декабрь | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | январь - май | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатовнаставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | январь - май | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | май | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой

модели наставничества» | май | Анурова Л.А. директор |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров.
2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства «Наставник года", "Лучшая пара".
 | май | Гололобов Н.В.Черенкевич Ю.А. |